## 判別
週休２日制工事 確認表
|  |  |  | 工事名 | [17 empty] | 請負業者名
|  |  |  | 工 期 |  | 2025-04-01 | [5 empty] | ～ |  | 2025-07-21 | [7 empty] | 現場代理人
|  |  |  | 工事開始日 | [6 empty] | 完成報告提出日
監督員・現場代理人においても間違いがないか確認をお願いします。
|  |  | 判定 | 週休２日 |  |  | ・月単位の週休２日 | [11 empty] | × |  |  |  | 成績加点 |  |  |  | ×
[7 empty] | ・通期（対象期間全体）の週休２日 | [11 empty] | ×
[7 empty] | ・指定土日 | [11 empty] | ×
| 計画 | 実績
年月 | 2025 | 4 | 令和7年4月
[5 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0 |  |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  | － |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月 | 2025 | 5 | 令和7年5月
[5 empty] | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0 |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  | － |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月 | 2025 | 6 | 令和7年6月
[5 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0 |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  | － |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月 | 2025 | 7 | 令和7年7月
[5 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0 |  |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  | － |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
年月
[36 empty] | 日数 | 閉所率 | 4週8休 判定 | 指定土日 現場閉所 | 成績 加点 | 備考
土日 | 0 | 0
対象 | 0 | 0 | 計画 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 |  |  | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日
閉所 | 0 | 0 |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
判定 | 対象外 | 対象外 | 実績 | 対象日 | [31 empty] | 0 | 0% | 対象外 | 対象外 | － | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
成績 |  |  |  | 閉所日 | [31 empty] | 0
指定土日 |  | 対象外 | 備考 | [37 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
|  |  |  | 計画時の確認 | 2025-07-08: 実績の確認
|  |  |  | 対象予定日数 | 2025-07-04: 0; 2025-07-08: 対象日数; 2025-07-12: 0; 2025-07-17: 通期（対象期間全体）の週休２日の状況
|  |  |  | 閉所予定日数 | 2025-07-04: 0; 2025-07-08: 閉所日数; 2025-07-12: 0
|  |  |  | 達成予定率 | 2025-07-08: 達成率

## 入力例
週休２日制工事 確認表
| 工事名 | [17 empty] | 請負業者名 | [15 empty] | 土日完全週休二日制（発注者指定型）
| 工 期 |  | 2025-04-09 | [5 empty] | ～ |  | 2025-07-21 | [7 empty] | 現場代理人 | [14 empty] | ○ | 月二回土日完全週休二日制工事（発注者指定型）
| 工事開始日 |  | 2025-06-21 |  |  |  |  | 完成報告提出日 |  |  |  | 2025-09-19
令和7年4月 |  | 毎月第 ２・４ 土曜日
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 日数 | 閉所率 | 備考
|  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
計画 | 対象日 | [31 empty] | 22 | 31.82% | 準⇐準備期間、片⇐後片付期間、夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、●⇐閉所指定土日、○⇐閉所予定日 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 9 金 to 毎月第 ２・４ 土曜日 30 金
| 閉所日 | [31 empty] | 7 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 10 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 11 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 17 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 18 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 22 木; 毎月第 ２・４ 土曜日 24 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 25 日
実績 | 対象日 | [31 empty] | 22 | 31.82% | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 9 金 to 毎月第 ２・４ 土曜日 30 金
| 閉所日 | [31 empty] | 7 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 10 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 11 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 17 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 18 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 22 木; 毎月第 ２・４ 土曜日 24 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 25 日
備考 | [34 empty] | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 9 金; 毎月第 ２・４ 土曜日 24 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 25 日
令和7年5月 |  | 毎月第 ２・４ 土曜日 1 木: 毎月第 ２・４ 土曜日
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 日数 | 閉所率 | 備考
|  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
計画 | 対象日 | [31 empty] | 31 | 29.03% | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 1 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 31 月
| 閉所日 | 毎月第 ２・４ 土曜日 2 日: ●; 毎月第 ２・４ 土曜日 4 火: 〇; 毎月第 ２・４ 土曜日 8 土: ●; 毎月第 ２・４ 土曜日 9 日: ●; 毎月第 ２・４ 土曜日 16 日: ●; 毎月第 ２・４ 土曜日 19 水: ○; 毎月第 ２・４ 土曜日 22 土: ●; 毎月第 ２・４ 土曜日 23 日: ●; 毎月第 ２・４ 土曜日 30 日: ● | 9
実績 | 対象日 | [31 empty] | 29 | 31.03% | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 1 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 31 月
| 閉所日 | [31 empty] | 9 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 2 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 8 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 9 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 16 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 19 水; 毎月第 ２・４ 土曜日 22 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 23 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 26 水 to 毎月第 ２・４ 土曜日 28 金; 毎月第 ２・４ 土曜日 30 日
指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 2 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 8 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 9 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 16 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 22 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 23 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 30 日
令和7年6月 |  | 毎月第 ２・４ 土曜日 1 土: 毎月第 ２・４ 土曜日
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 日数 | 閉所率 | 備考
|  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
計画 | 対象日 | [31 empty] | 27 | 29.63% | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 1 火 to 毎月第 ２・４ 土曜日 30 水
| 閉所日 | [31 empty] | 8 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 6 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 11 金 to 毎月第 ２・４ 土曜日 17 木; 毎月第 ２・４ 土曜日 20 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 26 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 27 日
実績 | 対象日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 夏 | 夏 | 夏 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 他 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 26 | 26.92% | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
| 閉所日 | [31 empty] | 7 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 6 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 11 金 to 毎月第 ２・４ 土曜日 16 水; 毎月第 ２・４ 土曜日 20 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 24 木; 毎月第 ２・４ 土曜日 26 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 27 日
指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 6 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 12 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 13 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 20 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 26 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 27 日
令和7年7月 |  | 毎月第 ２・４ 土曜日 1 火: 毎月第 ２・４ 土曜日
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 日数 | 閉所率 | 備考
|  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
計画 | 対象日 | [31 empty] | 21 | 28.57% | 夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、 製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、○⇐閉所予定日 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 1 金 to 毎月第 ２・４ 土曜日 21 木
| 閉所日 | [31 empty] | 6 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 3 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 5 火; 毎月第 ２・４ 土曜日 9 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 10 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 16 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 17 日
実績 | 対象日 | [31 empty] | 18 | 33.33% | 事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、 他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 1 金 to 毎月第 ２・４ 土曜日 19 火
| 閉所日 | [31 empty] | 6 | bar: 毎月第 ２・４ 土曜日 3 日; 毎月第 ２・４ 土曜日 5 火; 毎月第 ２・４ 土曜日 9 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 11 月; 毎月第 ２・４ 土曜日 16 土 to 毎月第 ２・４ 土曜日 17 日
|  | 毎月第 ２・４ 土曜日 3 日: 指定; 毎月第 ２・４ 土曜日 9 土: 指定; 毎月第 ２・４ 土曜日 10 日: 指定; 毎月第 ２・４ 土曜日 11 月: 振替; 毎月第 ２・４ 土曜日 19 火: 完成 |  |  |  | 指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日
| 計画時の確認 | 毎月第 ２・４ 土曜日 8 金: 変更契約時の確認; 毎月第 ２・４ 土曜日 16 土: (参考）経費補正基準; 毎月第 ２・４ 土曜日 27 水: 完成(検査）時の確認
| 対象予定日数 | 毎月第 ２・４ 土曜日 4 月: 101; 毎月第 ２・４ 土曜日 8 金: 対象日数; 毎月第 ２・４ 土曜日 12 火: 95; 毎月第 ２・４ 土曜日 16 土: 4週8休; 毎月第 ２・４ 土曜日 19 火: 28.5％以上; 毎月第 ２・４ 土曜日 27 水: 閉所指定土日がすべて閉所 |  |  | 〇 | ※指定日を振替て閉所している場合を含む
| 閉所予定日数 | 毎月第 ２・４ 土曜日 4 月: 30; 毎月第 ２・４ 土曜日 8 金: 閉所日数; 毎月第 ２・４ 土曜日 12 火: 29; 毎月第 ２・４ 土曜日 16 土: 4週7休; 毎月第 ２・４ 土曜日 19 火: 25.0％以上28.5％未満
| 達成予定率 | 毎月第 ２・４ 土曜日 4 月: 29.7%; 毎月第 ２・４ 土曜日 8 金: 達成率; 毎月第 ２・４ 土曜日 12 火: 30.53%; 毎月第 ２・４ 土曜日 16 土: 4週6休; 毎月第 ２・４ 土曜日 19 火: 21.4％以上25.0％未満; 毎月第 ２・４ 土曜日 27 水: ４週８休を達成 |  |  | 〇
| 週休予定状況 | 毎月第 ２・４ 土曜日 4 月: 4週8休; 毎月第 ２・４ 土曜日 8 金: 経費補正; 毎月第 ２・４ 土曜日 12 火: 4週8休; 毎月第 ２・４ 土曜日 16 土: 未達成; 毎月第 ２・４ 土曜日 19 火: 21.4％未満